## Backlog del Producto
Backlog del Producto | [14 empty] | Por Hacer
Nombre del Proyecto: |  | App para Banca y Finanzas | [12 empty] | En Progreso
Dueño del Producto |  | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel | [7 empty] | 0, 0.5, 1, 3, 5, 8, 13, 20, 40, 100, INF |  |  |  |  | Terminado
Eliminado
EPICA |  |  |  | HISTORIA DE USUARIO |  |  |  | OTROS DATOS DE LA EPICA O HISTORIA DE USUARIO
ID Epica | Como (Rol) | Deseo… | Para… | ID Historia de Usuario | Como (Rol)… | Deseo…. | Para…. | Alias | Prioridad | Estimación (Story Points) | Dependencias | Sprint | Estado | Comentarios
EPIC01 | Gerente de General | Que los clientes tengan una vista consolidada de la aplicación | Iniciar sesión y acceder a las funcionalidades de la aplicación
|  |  |  | HU01 | Gerente de Operaciones | Que los clientes puedan iniciar sesion en la aplicación. | Usar las diferentes funcionalidades del programa | Login | 1 | 12 |  | 1 | Por Hacer
|  |  |  | HU02 | Gerente de Operaciones | Que los clientes tengan página principal llamativa y fácil de utilizar. | La página principal de la aplicación donde acceder a sus funcionalidades. | Home page | 1 | 8 | US01 | 1 | Por Hacer
EPIC02 | Gerente de General | Que los empleados puedan almacenar informacion de la empresa | Guardar toda la información sobre la empresa
|  |  |  | HU03 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan almacenar la informacion del empresario y sus socios. | Guardar toda la información sobre la empresa | Información | 3 | 3 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU04 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan almacenar la informacion de la empresa, como sus antecedentes. | Guardar toda la información sobre la empresa | Información | 3 | 3 |  | 2 | Por Hacer
|  |  |  | HU05 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan almacenar la informacion de la familia en la empresa. | Guardar toda la información sobre la empresa | Información | 3 | 1 |  | 2 | Por Hacer | Esta información es necesaria en caso de que el propietario de la empresa tenga familiares dentro de la empresa.
EPIC03 | Gerente de Mercado | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos y reportes. | Obtener informacion sobre el subsistema de mercado
|  |  |  | HU06 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos segun el Subsistema de Mercado. | Obtener informacion sobre el subsistema de mercado | Subsistema de Mercado | 2 | 4 |  | 3 | Por Hacer
|  |  |  | HU07 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar reportes según el diagnostico parametrico. | Obtener informacion sobre el subsistema de mercado | Subsistema de Mercado | 2 | 2 | US06 | 3 | Por Hacer
EPIC04 | Gerente de Producción | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos y reportes. | Obtener informacion sobre el subsistema de producción.
|  |  |  | HU08 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos segun el Subsistema de Producción. | Obtener informacion sobre el subsistema de producción. | Subsistema de Producción | 2 | 4 |  | 4 | Por Hacer
|  |  |  | HU09 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar reportes según el diagnostico parametrico. | Obtener informacion sobre el subsistema de producción. | Subsistema de Producción | 2 | 2 | US08 | 4 | Por Hacer
EPIC05 | Gerente de Personal | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos y reportes. | Obtener informacion sobre el subsistema de personal.
|  |  |  | HU10 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos segun el Subsistema de Personal. | Obtener informacion sobre el subsistema de personal. | Subsistema de Personal | 2 | 4 |  | 5 | Por Hacer
|  |  |  | HU11 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar reportes según el diagnostico parametrico. | Obtener informacion sobre el subsistema de personal. | Subsistema de Personal | 2 | 2 | US10 | 5 | Por Hacer
EPIC06 | Gerente Legal | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos y reportes. | Obtener informacion sobre el subsistema legal.
|  |  |  | HU12 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos segun el Subsistema Legal. | Obtener informacion sobre el subsistema legal. | Subsistema Legal | 2 | 4 |  | 6 | Por Hacer
|  |  |  | HU13 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar reportes según el diagnostico parametrico. | Obtener informacion sobre el subsistema legal. | Subsistema Legal | 2 | 2 | US12 | 6 | Por Hacer
EPIC07 | Gerente de Finanzas | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos y reportes. | Obtener informacion sobre el subsistema de finanzas.
|  |  |  | HU14 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar diagnosticos parametricos segun el Subsistema del Finanzas. | Obtener informacion sobre el subsistema de finanzas. | Subsistema de Finanzas | 2 | 4 |  | 7 | Por Hacer
|  |  |  | HU15 | Gerente de Operaciones | Que los empleados puedan generar reportes según el diagnostico parametrico. | Obtener informacion sobre el subsistema de finanzas. | Subsistema de Finanzas | 2 | 2 | US14 | 7 | Por Hacer
EPIC08 | Gerente de General | Necesito resultados de todos los topicos | Obtener informacion sobre toda la empresa
|  |  |  | HU16 | Gerente de General | Que pueda generar un reporte general que contenga todos los topicos del sistema. | Obtener informacion sobre toda la empresa | Resultados | 4 | 6 | US07, US09, US11, US15 | 8 | Por Hacer
63
Note on B6: ID único de la Epica (historia de usuario grande que debe ser descompuesta en historias de usuario mas pequeñas
Note on F6: El ID único asignado a la Historia de Usuario. Este numero no debe cambiar una vez asignado.
Note on K6: Debe asignarle prioridad a cada Historia, pero tenga en mente que la prioridad no es siempre el orden de implementación, mas bien la prioridad para el negocio. Rango: 1-10 (donde 1 es lo mas alto)
Note on L6: Representa el esfuerzo que conlleva realizar la Historia de Usuario. En la metodología tradicional Scrum se deben utilizar Story Points. Sin embargo, siempre deberás traducir el esfuerzo a hrs, dias, etc.
Note on M6: Indicar el ID de la Epica o el ID de la Historia que debe ser completada antes
Note on N6: Esta columna indica en que Sprint será desarrollada la Historia de Usuario. Se debe crear un plan de liberación mediante la asignación de historias de usuario a los sprints planificados. Si hay más historias en la Lista que en el Plan, deje las historias restantes sin asginar.
Note on O6: Use los siguientes estados: Por Hacer En Progreso Terminado Eliminado Esta hoja usa los estados anteriores en el formato y cálculos de fórmulas.

## Sprints
Sprint | Inicio | Días | Final | Estimación | Estado | Fecha Liberación | Meta
1 | 2021-10-20 | 7 | 2021-10-30 | 0 | Planeado |  | Login y home page funcionales
2 | 2021-10-27 | 15 | 2021-11-10 | 0 | Planeado |  | Almacenar información sobre la empresa y base de datos
3 | 2021-11-11 | 15 | 2021-11-25 | 0 | Planeado |  | Subsistema de Mercado
4 | 2021-11-26 | 15 | 2021-12-10 | 0 | Planeado |  | Subsistema de Producción
5 | 2021-12-11 | 15 | 2021-12-25 | 0 | Planeado |  | Subsistema de Personal
6 | 2021-12-26 | 15 | 2022-01-09 | 0 | Planeado |  | Subsistema Legal
7 | 2022-01-10 | 15 | 2022-01-24 | 0 | Planeado |  | Subsistema de Finanzas
8 | 2022-01-25 | 7 | 2022-01-31 | 0 | Planeado |  | Resultados de todos los topicos
Unplanned
Unplanned
Historias sin Asignar
Formulas:
Inicio = IF(AND([Inicio, row above]<>"",[Días, row above]<>"",[Días]<>""),[Inicio, row above]+[Días, row above],"")
Final = IF(AND([Inicio]<>"",[Días]<>""),[Inicio]+[Días]-1,"")