## Login y Home
| Nombre del Proyecto: | App para Banca y Finanzas
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Login
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA01-01 | Diseño de la pantalla de Login | HU01 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA01-02 | Programar lógica de login | HU01 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA01-03 | Prueba unitaria de login | HU01 | Israel | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA02-01 | Diseño de pantalla principal | HU02 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA02-02 | Programar lógica del home page | HU02 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA02-03 | Prueba unitaria del home page | HU02 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Información
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Información de la empresa
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA03-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion | HU03 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA03-02 | Desarrollar GUI para los formularios de información. | HU03 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA03-03 | Desarrollar logica para almacenar la informacion del empresario y sus socios. | HU03 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA03-04 | Desarrollar logica para almacenar la informacion de la empresa, como sus antecedentes. | HU04 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA03-05 | Desarrollar logica para almacenar la informacion de la familia en la empresa. | HU05 | Israel | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sub Mercado
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Subsistema de Mercado
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA04-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion. | HU06 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA04-02 | Desarrollar GUI para los formularios del diagnostico paramétrico. | HU06 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA04-03 | Desarrollar logica para generar diagnosticos paramétricos segun el Subsistema de Mercado. | HU06 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA04-04 | Desarrollar logica para generar reportes según el diagnostico paramétrico. | HU07 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sub Produccion
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Subsistema de Producción
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA05-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion. | HU08 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA05-02 | Desarrollar GUI para los formularios del diagnostico paramétrico. | HU08 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA05-03 | Desarrollar logica para generar diagnosticos paramétricos segun el Subsistema de Producción. | HU08 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA05-04 | Desarrollar logica para generar reportes según el diagnostico paramétrico. | HU09 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sub Personal
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Subsistema de Personal
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA06-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion. | HU10 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA06-02 | Desarrollar GUI para los formularios del diagnostico paramétrico. | HU10 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA06-03 | Desarrollar logica para generar diagnosticos paramétricos segun el Subsistema de Personal. | HU10 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA06-04 | Desarrollar logica para generar reportes según el diagnostico paramétrico. | HU11 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sub Legal
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Subsistema Legal
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA07-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion. | HU12 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA07-02 | Desarrollar GUI para los formularios del diagnostico paramétrico. | HU12 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA07-03 | Desarrollar logica para generar diagnosticos paramétricos segun el Subsistema Legal. | HU12 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA07-04 | Desarrollar logica para generar reportes según el diagnostico paramétrico. | HU13 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Sub Finanzas
| Nombre del Proyecto: | Aplicación para catalogo de productos tecnológicos.
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Subsistema de Finanzas
| Duración del Sprint | 15 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 15 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA08-01 | Determinar en que base de datos se alamacenara la informacion. | HU14 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA08-02 | Desarrollar GUI para los formularios del diagnostico paramétrico. | HU14 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA08-03 | Desarrollar logica para generar diagnosticos paramétricos segun el Subsistema Finanzas. | HU14 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA08-04 | Desarrollar logica para generar reportes según el diagnostico paramétrico. | HU15 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Resultados
| Nombre del Proyecto: | App para Banca y Finanzas
| Dueño del Proyecto | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
| Gerente del Proyecto: | Mgtr. Ramiro Leonardo Ramírez Coronel
Resultados
| Duración del Sprint | 7 |  |  | Esfuerzo | Faltante en los días siguientes…
| Tendencia calculada en los últimos | 7 | Días | Totales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ID Tarea | Tarea | ID Historia | Responsable | Estado | Est.
TA09-01 | Diseño de la pantalla de resultados | HU16 | Joan | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA09-02 | Programar lógica de los resultados | HU16 | Ian | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TA09-03 | Prueba unitaria de los resultados | HU16 | Israel | Por Hacer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0